**Повышение качества знаний обучающихся 5 – 8 классов через внедрение образовательно – коммуникативной площадки «Успех» на базе ГБОУ СОШ с.Черноречье м.р.Волжский Самарской области. Анализ работы 1 этапа реализации**

**Коновалова Е.Н.,**

**директор ГБОУ СОШ с.Черноречье**

В сентябре 2021 года на базе ГБОУ СОШ с.Черноречье начала работу инновационная площадка по направлению «Повышение качества знаний обучающихся». первый год работы – это, в основном, работа с документами и подготовка кадрового состава. Несмотря на небольшой срок деятельности, можно говорить о том, что получилось и не получилось, ставить новые задачи.

Направления деятельности образовательно – коммуникативной площадки «Успех» предполагают организацию и координирование взаимодействия между учителями начальных классов и учителями – предметниками; учениками и учителями; учениками, родителями и учителями. Большая роль в работе площадки отводится специалистам психологической службы: это и консультирование учащихся, родителей и учителей, проведение диагностик и выработка рекомендаций, сопровождение учащихся, нуждающихся в психологической помощи. Психологические консультации осуществляются в двух формах: во-первых, семейные встречи «Спроси психолога» и анонимное обращение через «Кейс доверия».. Диагностическая работа-это систематический внутренний мониторинг, который поможет вовремя скорректировать деятельность участников образовательных отношений. Тренинги и мастер-классы для учителей будут способствовать формированию навыков эффективного взаимодействия.

В качество основного показателя результатов мы рассматриваем качество знаний детей по годам обучения, в качестве аналитического - долю обучающихся с высоким уровнем мотивации к образовательному процессу.

В таблице представлены мероприятия 1 этапа реализации программы и степень их выполнения

|  |
| --- |
| **План работы на 1 этап апробации**  |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки начала – окончания работ** | **Ответственное лицо**  | **Выполнение/невыполнение мероприятия**  | **Продукты и результаты работ, полученные к настоящему моменту** |
| 1 | Семинар «Что такое «Успех»? | Ноябрь 2020 г. | Коновалова Е.Н., Бровякова Е.Е. | Выполнено  | Приказ по ГБОУ СОШ с.Черноречье об открытии апробационной площадки  |
| 2 | Открытие ОКП «Успех» | Декабрь 2020 г. | Коновалова Е.Н., Бровякова Е.Е. | Выполнено, но в соответствии с санитарными нормами (без смешения возрастных групп и приглашения родителей) | Вкладка «Успех» размещена на сайте школы  |
| 3 |  «Урок открытий» (проведение игровых уроков по новым для обучающихся 5 классов предметам (химия, физика, астрономия и т.д.) | 8 – 12.02.2021  | Краснова А.А., Москаева М.Е. | Выполнено  | Проведены уроки в рамках Дня науки с привлечением волонтеров – старшеклассников  |
| 4 | Награждение обучающихся, улучшивших свою успеваемость «Путь к успеху» | Последняя неделя каждого триместра  | Коновалова Е.Н., Бровякова Е.Е. | Выполнено  | Грамоты за успешную учебу, сладкие призы «отличникам» и «хорошистам», улучшившим свои учебные показатели  |
| 5 | «День открытых дверей»: знакомство родителей обучающихся 4 классов с учителями – предметниками и требованиями к обучению в основной школе | Апрель 2021 г. | Учителя – предметники  | Выполнено (с учетом требований санитарных правил) | Родители ознакомлены с требованиями к обучению в основной школе  |
| 6 | Проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей по проблемам обучения обучающихся 5-7 классов с низкой мотивацией к обучению | 2 неделя октября 2020 г. – 5 а, б кл3 неделя октября 2020 г. – 6, 7 кл. Далее – по запросу родителей  | Краснова А.А., кл.рук.  | Выполнено  |  |
| 7 | Представление опыта работы по обеспечению преемственности при переходе обучающихся из начальных классов в среднюю школу (в рамках «Фестиваля эффективных практик»)  | Апрель 2021 г. | Коновалова Е.Н., Бровякова Е.Е. | Выполнено  | Работы Коноваловой Е.Н., Казак Е.А. вошли в число лучших педагогических практик  |
| 8 | Семинар «Обмен впечатлениями» (по результатам работы 1 года)  | Май, 2021 г. | Коновалова Е.Н., Бровякова Е.Е. | Выполнено  | Определены задачи на будущий год  |
| 9 | Диагностика комфортности обучения в 5 классе  | Октябрь 2020 г., май 2021 г.  | Краснова А.А. | Выполнено  | Справка об уровне адаптации обучающихся 5 классов  |
| 10 | «5 четверть»: организация работы с «сильными» обучающимися, пропустившими занятия по болезни | Июнь 2021 г. | Кл.рук., учителя – предметники  | Выполнено  | Организованы консультации по математике, русскому и английскому языкам  |

Таким образом, план 1 этапа выполнен. Что же требует корректировки?

1. Программа внеурочной деятельности «Учиться – это круто!». В связи с открытием на базе школы Центра «Точка роста» стало очевидным, что программы внеурочной деятельности по данному направлению также работают на повышение познавательного интереса учащихся. Именно поэтому в 2021 – 2022 учебном году мы отказались от внедрения единой программы для разновозрастных групп, предоставив детям возможность выбора интересующего их направления.
2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой возникла необходимость увеличения количества работы «он – лайн». Именно поэтому такие формы, как «Открытый урок», «Консультации для родителей» переведены в дистанционный режим.

Для реализации следующего этапа можно выделить следующие задачи:

1. Привлечь внешних специалистов для реализации деятельности ОКП «Успех»
2. Организовать обучение специалистов ОКП «Успех» на курсах повышения квалификации по профилю деятельности
3. Обеспечить методическое сопровождение деятельности специалистов ОКП «Успех»
4. Определить содержательную составляющую раздела на сайте школы
5. Наполнить раздел сайта методическими и информационными материалами
6. Организовать онлайн консультирование участников проекта в разделе ОКП «Успех» на сайте школы.